Проект

«Памяти павших»

с. Отрок

2010 год

| 2010 год КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата получения |  |

Все записи в этом поле заносятся  администратором программы!

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА

| Тип гранта | Территориальный |
| --- | --- |
| Номинация | Живая память |
| Название проекта | Памяти павших |

| ##### Организация-заявитель (требования к организации-заявителю см. в Положении о конкурсе) | Организационно-правовая форма: государственное учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение Отрокская средняя общеобразовательная школа Дата создания: 09.11.2000 г. Виды основной деятельности: начальное общее образование основное общее образование среднее (полное) общее образование дополнительное общее образование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Руководитель организации – заявителя (фамилия, имя, отчество полностью) | ##### Верещагина Людмила Викторовна |  |  |  |  |
| ##### Почтовый адрес | ##### 662693 Красноярский край Идринский район с. Отрок ул. Школьная, 9 |  |  |  |  |
| ##### Телефон 8(39135)91-3-36 | ##### Факс 8(39135)91-3-36 |  | ##### E-mail: otridra9@rambler.ru |  |  |
| Организация – исполнитель (может совпадать с организацией-заявителем, см. Положение) | Администрация Отрокского сельсовета |  |  |  |  |
| Руководитель проекта (фамилия, имя, отчество полностью) | Малышенко Л.А., Пугаева В.И. |  |  |  |  |
| ##### Контактный телефон ##### 8(39135) 91-3-33 | ##### Факс( ) | ##### E-mail: pugwer@rambler.ru |  |  |  |

| Краткое описание проекта (не более 50 слов) | Для увековечивания памяти об участниках Великой Отечественной войны возникла идея реконструкции и облагораживания сельского памятника «Павшим за Родину 1941-1945 гг». Необходимо создать условия, чтобы «Памятник павшим» стал центром патриотического воспитания молодежи, связующим звеном между старшим и младшим поколением, местом скорби и памяти. Эффективность данного проекта заключается в массовости, привлечении всех слоев населения и организаций села к реализации данной идеи, для проведения совместных мероприятий посвященных 65-летию Великой Победы. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность проекта количество месяцев |  | Начало проекта 01.04.2010 г. |  | Окончание проекта 29.08.2010 г. |  |
| # География проекта (название населенных пунктов, где будет реализован проект) | с.Отрок Идринского района Красноярского края |  |  |  |  |

| # Запрашиваемая сумма в рублях | 80 тысяч рублей | Восемьдесят тысяч рублей |
| --- | --- | --- |
|  | цифра | Пропись |
| # Имеющаяся сумма в рублях | 20 тысяч рублей | Двадцать тысяч рублей |
|  | цифра | Пропись |
| # Полная стоимость проекта в рублях | 100 тысяч рублей | Сто тысяч рублей |
|  | цифра | Пропись |

| Организации–партнеры | Администрация Отрокского сельского совета, граждане села Отрок, сельский дом культуры села Отрок, сельская библиотека, инициативная группа школьного краеведческого музея, частные предприниматели Пугаева В.Д.,, Тропин В.Л. |
| --- | --- |

#### _______________________________	(директор: Верещагина Л.В.) 	М.П.

#### (подпись руководителя организации)

#### _________________________________(Малышенко Л.А.)

#### _________________________________ (Пугаева В.И.)

(подпись руководителя проекта)

##### 1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

1.1. Информация об организации-заявителе.

Организационно-правовая форма: государственное учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение Отрокская средняя общеобразовательная школа

Дата создания: 09.11.2000 г.

##### 1.2. Информация о деятельности организации-заявителя

Виды основной деятельности: начальное общее образование

основное общее образование

среднее (полное) общее образование

дополнительное общее образование

##### 1.3. Банковские реквизиты организации-заявителя

| Наименование организации (КАК В БАНКЕ) |  |
| --- | --- |
| Наименование казначейства/департамента финансов (если есть) |  |
| Лицевой счет организации (если есть) |  |
| ИНН казначейства/департамента финансов (если есть) |  |
| ИНН организации | 2414002912 |
| Расчетный счет ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ |  |
| В каком банке |  |
| БИК | 040407001 |
| Корсчет (если есть) |  |
| Код дохода (если есть) |  |

##### 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ

1.Администрация Отрокского сельского совета (3 человек);

2. Сельский дом культуры (2 человека);

3. Жители села Отрок (150 человек);

4.Сельская библиотека (2 человека);

5.Инициативная группа школьного краеведческого музея (6 человек);

6.Частные предприниматели Пугаева В.Д., Тропин В.Л.

Описание опыта предыдущей деятельности.

В течение последних лет  был замечен спад интереса к краеведческой работе: уменьшилось количество учащихся, желающих участвовать в исследовательской работе по краеведению, малочисленнее стала поисковая группа. Это нас и насторожило. В 2006 году был разработан проект дополнительного образования, получивший признание на муниципальном уровне. Проект «Сибирское краеведение» - краеведческий, направлен на подготовку подростков, компетентных в области  учебно-исследовательской деятельности. В результате данного проекта был создан школьный краеведческий музей. Цель проекта - формирование на основе компетентностного подхода всесторонне развитой личности,  способной к самообучению и  успешной социализации в условиях современной России.

Учащиеся работают над всеаспектным освещением истории родного края, участвуя и побеждая в районных, краевых и всероссийских смотрах, конкурсах и конференциях. Результаты   работы краеведческого объединения весьма впечатляющи: свыше тридцати учащихся школы прошло через краеведческое объединение и музейную работу. Краеведческая деятельность удовлетворяет образовательные потребности школьников, и количество участников  растет  из года в год.

Созданный  музей  –  центр гражданско-патриотического воспитания в школе. В краеведческую работу вовлечены дети из разных категорий.

Он - достопримечательность не только школы и села, но и всего Идринского района. Школьный музей - неоднократный победитель районных конкурсов.

Инициативная группа музея является автором социальных проектов «Музей XXI века», «Жилище русских старожилов Сибири» - в результате, которого, детьми из группы «Риска» был создан макет крестьянской усадьбы середины XIX века, брошюра – «Плотничьи секреты сибирских мастеров».

Исследовательские работы учащихся

«Троицкая церковь» в селе Отрок

«История Отрокской школы»

«Духовная культура. Свадебные обычаи и обряды русских старожилов Идринской волости конец XIX – начало  XXвв.»

«Духовная жизнь. Народная медицина конец XIX-начало XX века села Отрок».

«Мир дворянской усадьбы в XIX веке»

Ребята занимающиеся краеведческой деятельностью в 2008, 2009 году участвовали в краевом форуме музеев образовательных учреждений Красноярского края, посвященного Победе в Великой Отечественной войне. В номинации: исследовательская работа по теме: «Связь времен, традиций, поколений».

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

##### 3.1. Краткая аннотация проекта

##### Чем дальше от нас отдаляются события, тем меньше мы помним о них, тем реже вспоминаем их участников. К сожалению этот факт происходит и в нашем селе. Людей, переживших те далекие страшные годы войны, становится все меньше и меньше из года в год. У подростков и молодежи свои проблемы, свои идеалы. Теряется связь поколений. Очень часто ребята не знают, да и не интересуются тем, как жили их бабушки и дедушки, как завоевывали на фронте и в тылу Великую Победу, нашу свободную жизнь. Чтобы поправить ситуацию, мы решили установить связь и взаимопонимание между подростками, молодым поколением и участниками войны, работниками тыла. Для осуществления данной задачи необходимо организовать работу с привлечением всех слоев населения, общественности. Необходимо, чтобы каждый житель села проникся необходимостью, значимостью данного проекта.

##### 3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект

В годы войны из нашего села очень много мужчин ушло на фронт, многие из них не вернулись, пропали без вести. В память о погибших односельчане собственными силами поставили памятник «Павшим за Родину в 1941-1945 г.г.», но с годами он ветшает, летом зарастает сорняками.

Таким образом возникла идея реконструкции и облагораживания территории памятника.

##### 3.3. Цель :

##### Увековечивания памяти об участниках Великой Отечественной войны

Задачи:

1. Благоустроить территорию памятника, провести его реконструкцию.

2. Привлечь население села к реализации проекта.

3. Создать электронную версию альбома  «Живая память».

##### 3.4. Что предлагается сделать в ходе проекта

- Целевая группа: проект планирует реконструкцию памятника в селе Отрок (население 540 человек), путём проведения субботников, воскресников. Охватить все слои населения села: ветеранов, тружеников тыла, общественность, учащихся МОУ Отрокская сош  порядка 180 человек.

Основные этапы реализации проекта

| Подготовительный этап |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1. Формирование инициативной группы по реализации проекта | 01.04.10 – 05.04.10 | Учителя начальных классов Малышенко Л.А., Пугаева В.И., Чиркова Н.И. Учитель истории Васютин С.В. |
| 2 Проведение схода граждан. | 07.04.10 | Администрация сельсовета |
| 3. Выпуск листовок. | 06.04.10 – 10.04.10 | Учащиеся старших классов, работники сельской библиотеки. |
| 4. Приобретение материалов для ремонта и озеленения | 12.04. 10.-30.04.10. | Администрация сельсовета, частный предприниматель. |
| Основной этап |  |  |
| 1. Выращивание рассады | 01.04.10 – 15.05.10 | Учителя и учащиеся школы |
| 2. Изготовление скамеек. | 24.05.10 – 15.06.10 | Учитель технологии |
| 3. Проведение субботников и воскресников. | Май – август | Администрация сельсовета и администрация школы |
| 4. Изготовление памятной доски «Никто не забыт, ничто не забыто». | Апрель - август | Администрация сельсовета. |
| 5. Реконструкция памятника. | 26.04.10 – 05.05.10 | Администрация сельсовета. |
| Заключительный этап |  |  |
| 1. Проведение праздника «День села», в связи с окончанием проекта | 27.08.10 | Администрация сельсовета, СДК, сельская библиотека. |
| 2. Освещение работы по проекту в СМИ и на школьном сайте: | 21.08.10 – 22.08.10 | Администрация школы |

##### 3.5. Ожидаемые результаты проекта

- отремонтировать памятник;

- озеленить территорию памятника;

-организовать жителей села в благоустройстве территории памятника;

- памятник – центр проведения знаменательных дат и событий;

- создать электронную версию «Живая память».

##### 3.6. Механизм оценки результатов

1. Количество человек, принявших участие в реализации проекта.

2. Количество организаций, принявших участие в реализации проекта.

3. Памятник - место проведения митингов, праздников, встреч с ветеранами.

4. Книга отзывов участников проекта.

5. Количество заметок вышедших в СМИ и на школьном сайте otridra.narod.ru

6. Тираж выпущенных буклетов по освещению реализации проекта.

3.7. Дальнейшее развитие проекта

В дальнейшем памятник станет центром  проведения мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

###### 4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

##### 4..1. Сводная смета

| Статья расходов | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Командировочные и транспортные расходы | - 10 000 |  | - 10 000 |
| - Приобретение оборудования | - 27 000 |  | - 27 000 |
| - Издательские расходы | - 3 500 |  | - 3 500 |
| - Расходные материалы | - 39 500 | - 20 000 | - 59 500 |
| - ИТОГО: | - 80 000 | - 20 000 | - 100000 |

##### 4.2. Детализированная смета с пояснениями и комментариями. Возможный состав бюджетных статей

Труба металлическая необходима для установления мемориальных досок, а так же для ограждения территории памятника. Бензин АИ-80 для подвоза пиломатериала, земли, вывоза мусора. Краска для покраски  памятника, мемориальных досок, ограждения. Пиломатериал для изготовления скамеек, ограждения, опалубки. Ксероксная бумага для изготовления объявлений, для разработки сценариев, праздников и мероприятий.

1. Основные прямые расходы

А. Командировочные  и транспортные расходы:

|  | - Запрашиваемая сумма, - (в рублях) | - Вклад из других источников, - (в рублях) | - Всего, - (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| АИ-80 | 10 000 |  | 10 000 |
| Итого: | 10 000 |  | 10 000 |

Б. Оборудование:

|  | - Запрашиваемая сумма, - (в рублях) | - Вклад из других источников, - (в рублях) | - Всего, - (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Лопаты | 2 500 |  | 2 500 |
| Грабли | 2 500 |  | 2 500 |
| Метлы | 1 000 |  | 1000 |
| Пилы | 8 500 |  | 8 500 |
| Молотки | 1000 |  | 1000 |
| Топоры | 2 500 |  | 2 500 |
| Носилки | 7 500 |  | 7 600 |
| Кисти | 1 500 |  | 1 500 |
| Итого: | 27 000 |  | 27 000 |

В. Издательские расходы:

|  | - Запрашиваемая сумма, - (в рублях) | - Вклад из других источников, - (в рублях) | - Всего, - (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытки | 700 |  | 700 |
| Листовки | 500 |  | 500 |
| Плакаты | 1 300 |  | 1 300 |
| Пригласительные билеты | 900 |  | 900 |
| Итого: | 3 500 |  | 3 500 |

Г.  Расходные материалы:

|  | - Запрашиваемая сумма, - (в рублях) | - Вклад из других источников, - (в рублях) | - Всего, - (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цемент | 2 600 | 1000 | 3 600 |
| Брусчатка | 5 000 | 12500 | 17 500 |
| Доска обрезная | 2 000 | 1 500 | 3 500 |
| Брус | 2 500 | 1000 | 3 500 |
| Штакетник | 2 300 | 1000 | 3 500 |
| Семена | 700 | 300 | 1000 |
| Торфяные стаканчики | 1000 | 700 | 1700 |
| Гвозди | 1 700 | 400 | 2100 |
| Труба металлическая | 13 000 |  | 13 000 |
| Краска | 2 800 | 250 | 3 050 |
| ДСП | 1900 |  | 1900 |
| Воздушные шары | 200 | 200 | 400 |
| Венки | 3000 | 1000 | 4000 |
| Ксероксная бумага | 300 | 150 | 450 |
| Итого: | 39 000 | 20 000 | 59 000 |

Полная стоимость проекта:	100 000 рублей

Вклад из других источников: 20 000 рублей

Запрашиваемая сумма: 80 000 рублей

Комментарии к бюджету  источники имеющихся расходов: спонсорская помощь предпринимателей, сбор жителей села. На эти средства приобретены: цемент (частично), брусчатка (частично), доска обрезная (частично), брус (частично), штакетник (частично), семена (частично), торфяные стаканчики (частично), гвозди (частично), краска (частично), воздушные шары (частично), венки (частично), ксероксная бумага (частично).